## Tunnit henkilöä kohti
Projekti (TTMS1100)
Ryhmä: Refil
Vaiheiden tehtävät, tunnit ja tekijät
Viikko | Työtehtävä | Jere | Noora | Marja | Miika | Otto | Sairaspoissaolot
Käynnistysvaihe
36
| Ryhmäytyminen / työympäristön pystytys | 2 |  | 2 | 2 | 2
| Nimen pohdintaa | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| GitLab ja Slack toimintaympäristöt | 0.5
| Tilannekatsauspohja | 1
| Logo |  |  |  |  | 2
| Resurssitaulukko pohja | 0.2 |  | 1
| Dokumentteihin tutustuminen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Yhteystietolomake |  |  |  | 1
| Scrumiin tutustuminen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
37
| Yhteiset pelisäännöt | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1
| Sähkopostilaatikon käyttöönotto | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1
| Kysymyksiä workshoppiin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Word teemat alkuun | 1.2 |  | 1 |  | 1
| Tehtävien hallintaa | 1.5 |  | 0.2
| Projektisuunnitelman kasaus | 0.5 |  | 1.5 |  | 1
| Yhteystietolomake |  |  |  | 4
| Muistiopohja |  |  |  | 0.2
| Sopimusmallin katselmointi | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Projektisuunnitelman teeman vaihto |  |  | 0.2
| Tehtyjen tehtävien katselmointi | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Scrumiin tutustuminen |  | 1.5 | 1 |  | 1
| Esityslista |  | 2
| Kurssin tavoitteisiin tutustuminen |  | 1
38
| Aiheiden jako | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Yhteystietoesite |  |  |  | 1.5
| Workshop valmistautuminen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Workshop tapaaminen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Workshop-muistio |  |  |  | 0.5
| Logo | 0.5 |  |  | 0.5
| Backlogin täyttö | 0.3
| Kyselyn tekeminen | 1.7 | 2 | 2 |  | 2
| Esityslistan tekeminen |  | 1
| Dokumentteihin tutustuminen |  | 1 | 0.5
| Dokumenttien päivittäminen |  |  |  |  | 1
| Kyselylomake | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
39
| Ohjausryhmän kokous | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | Marja
| Wordpress tutustuminen | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2
| Kyselyn tekeminen | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Worshop 2 esityslistan valmistelu |  |  |  |  | 0.5
| Tiedostonimien siistiminen |  |  |  |  | 0.5
| Prosessikuvaus | 1 |  |  | 1
| Sprinttissuunnitelma | 0.5
| Analyysi Mahdollistajista | 1
| Projektisuunnitelman viilausta |  |  | 2
| Materiaalien läpikäyntiä (headless-CMS/konsepti) |  |  | 0.5
Määrittelyvaihe
40
41
42 | ITSEOPISKELUVIIKKO/SYYSLOMA
Suunnitteluvaihe
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 -1 | JOULULOMA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Tunnit yhteensä: | 26.35 | 21.75 | 24 | 24.95 | 25.85 | 122.9
| Goal: | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120