## Yhteenveto
Sprinttien tunnit per jäsen | [7 empty] | Sairaspoissaolot | Päivät | Tunteina (8h/pv)
| Jere | Noora | Marja | Miika | Otto | Sairaspoissaolot | Yhteensä | Jere
Käynnistysvaihe | 10.6 | 7 | 10.5 | 10.7 | 11.1 |  | 49.9 | Noora
Sprintti 1 | 15.75 | 14.75 | 13.5 | 14.25 | 14.75 |  | 73 | Marja | 1 | 8
Sprintti 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 8 | Miika
Sprintti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Otto
Sprintti 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sprintti 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kaikki | 1 | 8
Sprintti 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sprintti 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sprintti 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sprintti 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sprintti 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
Yhteensä (ei sairaspoissaoloja) | 27.35 | 23.75 | 26 | 25.95 | 27.85 | 0 | 130.9
Sprinttien suunnitellut & toteutuneet tunnit
| Toteutuneet | Suunnitellut | Erotus |  | Suunn. / jäsen | Tot. / jäsen
Käynnistysvaihe 5.9.-12.9.2017 | 49.9 | 60 | 10.1 |  | 32 | 24.58
Sprintti 1 19.9. – 2.10.2017 | 73 | 100 | 27
Sprintti 2 3.10. – |  |  | 0
Sprintti 3 |  |  | 0
Sprintti 4 |  |  | 0
Sprintti 5 |  |  | 0
Sprintti 6 |  |  | 0
Sprintti 7 |  |  | 0 |  |  |  | Tunnit sprinteille 8-9 yhteensä (kirittävät tunnit mukana)
Sprintti 8 |  |  | 0
Sprintti 9 |  |  | 0
Sprintti 10 |  |  | 0
Yhteensä | 122.9 | 160 | 37.1
Jäsenten tuntimäärät | [6 empty] | 325
| Jere | Noora | Marja | Miika | Otto |  | 8
Toteutuneet tunnit (+ sairaspoissaolot) yhteensä | 27.35 | 23.75 | 34 | 25.95 | 27.85
Sairaspoissaolot (tuntia) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Puuttuu suunnitellusta tuntimäärästä | 4.65 | 8.25 | -2 | 6.05 | 4.15
%-osuus suunnitellusta tuntimäärästä | 85.47% | 74.22% | 106.2% | 81.09% | 87.03%

## Käynnistysvaihe
Pvm | Tehtävät | Jere | Noora | Marja | Miika | Otto |  | Yhteensä
2018-09-05 | Ryhmäytyminen / työympäristön pystytys | 2 |  | 2 | 2 | 2 | Jere | 10.6
| Nimen pohdintaa | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Noora | 7
| GitLab ja Slack toimintaympäristöt | 0.5 |  |  |  |  | Marja | 10.5
| Tilannekatsauspohja | 1 |  |  |  |  | Miika | 10.7
| Logo |  |  |  |  | 2 | Otto | 11.1
| Resurssitaulukkopohja | 0.2 |  | 1 |  |  | Kaikki | 49.9
| Dokumentteihin tutustuminen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Yhteystietolomake |  |  |  | 1
| Scrumiin tutustuminen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2018-09-12 | Yhteiset pelisäännöt | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1
| Sähköpostilaatikon käyttöönotto | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1
| Kysymyksiä workshopiin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Word-teemat alkuun | 1.2 |  | 1 |  | 1
| Tehtävien hallintaa | 1.5 |  | 0.2
| Projektisuunnitelman kasaus | 0.5 |  | 1.5 |  | 1
| Yhteystietolomake |  |  |  | 4
| Muistiopohja |  |  |  | 0.2
| Sopimusmallin katselmointi | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Projektisuunnitelman teeman vaihto |  |  | 0.2
| Tehtyjen tehtävien katselmointi | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Scrumiin tutustuminen |  | 1.5 | 1 |  | 1
| Esityslista |  | 2
| Kurssin tavoitteisiin tutustuminen |  | 1

## Sprintti1
Pvm | Tehtävät | Jere | Noora | Marja | Miika | Otto |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
2018-09-19 | Aiheiden jako | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Jere | 15.75 | Jere
| Yhteystietoesite |  |  |  | 1.5 |  | Noora | 14.75 | Noora
| Workshop-valmistautuminen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Marja | 13.5 | Marja | 1
| Workshop-tapaaminen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Miika | 14.25 | Miika
| Workshop-muistio |  |  |  | 0.5 |  | Otto | 14.75 | Otto
| Logo | 0.5 |  |  | 0.5
| Backlogin täyttö | 0.3 |  |  |  |  | Kaikki | 73 | Kaikki | 1
| Kyselyn tekeminen | 1.7 | 2 | 2 |  | 2
| Esityslistan tekeminen |  | 1
| Dokumentteihin tutustuminen |  | 1 | 0.5
| Dokumenttien päivittäminen |  |  |  |  | 1
| Kyselylomake | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2018-09-26 | Ohjausryhmän kokous | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75
| Wordpress-tutustuminen | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2
| Kyselyn tekeminen | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Workshop 2 -esityslistan valmistelu |  |  |  |  | 0.5
| Tiedostonimien siistiminen |  |  |  |  | 0.5
| Prosessikuvaus | 1 |  |  | 1
| Sprinttisuunnitelma | 0.5
| Analyysi Mahdollistajista | 1
| Projektisuunnitelman viilausta |  |  | 2
| Materiaalien läpikäyntiä (headless-CMS/konsepti) |  |  | 0.5

## Sprintti2
Pvm | Tehtävät | Jere | Noora | Marja | Miika | Otto |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
2018-10-03 | Resurssitaulukon uusinta |  |  | 1 |  |  | Jere | 1 | Jere
| Suunnittelupalaveri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Noora | 2 | Noora
| Prosessikuvausten tekeminen |  |  |  |  | 1 | Marja | 2 | Marja
| Projektisuunnitelma |  | 1 |  |  |  | Miika | 1 | Miika
[7 empty] | Otto | 2 | Otto
[7 empty] | Kaikki | 8 | Kaikki | 0

## Sprintti3
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a
[7 empty] | b | 0 | b
[7 empty] | c | 0 | c
[7 empty] | d | 0 | d
[7 empty] | e | 0 | e
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki

## Sprintti4
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a
[7 empty] | b | 0 | b
[7 empty] | c | 0 | c
[7 empty] | d | 0 | d
[7 empty] | e | 0 | e
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki

## Sprintti5
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a
[7 empty] | b | 0 | b
[7 empty] | c | 0 | c
[7 empty] | d | 0 | d
[7 empty] | e | 0 | e
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki

## Sprintti6
Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[6 empty] | a | 0 | a
[6 empty] | b | 0 | b
[6 empty] | c | 0 | c
[6 empty] | d | 0 | d
[6 empty] | e | 0 | e
[6 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki

## Sprintti7
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a | 2
[7 empty] | b | 0 | b
[7 empty] | c | 0 | c | 2
[7 empty] | d | 0 | d
[7 empty] | e | 0 | e | 1
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki | 5
24

## Sprintti8
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a
[7 empty] | b | 0 | b | 1
[7 empty] | c | 0 | c | 1
[7 empty] | d | 0 | d
[7 empty] | e | 0 | e | 0.5
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki

## Sprintti9
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a
[7 empty] | b | 0 | b
[7 empty] | c | 0 | c
[7 empty] | d | 0 | d
[7 empty] | e | 0 | e | 1
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki

## Sprintti10
Pvm | Tehtävät | a | b | c | d | e |  | Yhteensä | Sairaspoissaolot | Päivä (8h)
[7 empty] | a | 0 | a
[7 empty] | b | 0 | b
[7 empty] | c | 0 | c
[7 empty] | d | 0 | d | 3
[7 empty] | e | 0 | e
[7 empty] | Kaikki | 0 | Kaikki